## Sheet1
| 第1１回ホームページ打ち合わせ | [5 empty] | 2025-04-26
|  |  |  | 場所：自治会館１Ｆ | 出席者：芝原、音琴、岡田 |  | ＊：残件
| 項目 |  |  |  |  | 実施状況 |  | 担当 | 結果
1 | アカウント引き継ぎ | marudanjichikai@gmail.com
| ・引き継ぎ完了 | [7 empty] | 済み
| ・引き継ぎ手順書を作成する、資料はホームページの資料ページにも掲載する | [6 empty] | 音琴 | 未
| 来年度の引き継ぎ資料として活用する | [6 empty] | 音琴 | 未
| ・管理者については、運用規定を修正する | [6 empty] | 岡田 | 未
2 | 会員からホームページへのメール取扱い | [7 empty] | 済み
Ｗｉｘを介したメールは音琴さんの方で見えないため、岡田から転送しする
当面返信については、岡田が行い、その後の処理は音琴さんが行う
3 | 活動内容と計画掲載について |  |  |  |  | ７／２０の理事会で督促 |  | 音琴 | 済み
| ６月の理事会で督促済み、 ７月中にまとめ掲載する |  |  |  |  | 防犯防災：防災倉庫の確認と５年
ローテーション補充、消火器の点検掲載
更新した防災倉庫備品一覧表と
防災設備点検資料を掲載する
4 | 活動報告ページ掲載 |  |  |  |  | ・秋祭り |  | 音琴 | 済み
| お知らせページは掲載しているが活動報告として活動報告ページに掲載する |  |  |  |  | ・三町合同防災訓練
・デジタル： 普及活動（ホームページ教室、ホームページ閲覧方法回覧）
・広報：マイタウンニュース
・環境衛生： 環境整備結果、気づいた点や要望など
5 | いちのいち回覧 | [6 empty] | 音琴 | 済み
閲覧方法を使い回しで回覧する
6 | 掲載督促
| ・６、７，８月議事録 | [6 empty] | 音琴 | 済み
・会館予約更新（会館管理担当とのデータと一致させる）
| ・総会資料 |  |  |  |  | 八木前会長から資料をもらう |  | 音琴 | 継続
・議事録１、２，３月
・資料ページに不足の議事録掲載
・会館修繕状況を活動報告と資料ページに載せる
| ・イノシシ情報 |  |  |  |  | 会長からの報告に記載、わかりにくいので |  |  | 未
ＭＡＰ化を検討してもらう
7 | いちのいちにホームページ便り創刊号、２号を掲載する | [6 empty] | 音琴 | 済み
8 | ホームページ便り４号は７月予定ーー＞１１月 |  |  |  |  | ４号は生成AIなど－＞作成、回覧依頼中 |  | 岡田 | 済み
| その他、活動保告は環境整備、お店情報（お店情報は順番で明月堂あたり） |  |  |  |  | ５号は秋祭りで作成 |  | 岡田 | 済み
[6 empty] | 回覧予定 |  | 音琴 | 済み
今後の予定として、各団体の特集
9 | 各団体への取材 |  |  |  |  | ９月７日：子ども会の公園清掃取材実施 |  | 岡田 | 済み
| 普及活動の一環として内容を充実させる |  |  |  |  | 芋煮会、秋祭りを予定中 |  | 音琴 | 済み
| メールにて主旨案内を出し、具体的な案件があれば取材に出向く方向 |  |  |  |  | 芋煮会掲載 |  | 岡田 | 済み
| とりあえず岡田がメールしてから展開する |  |  | 百年会、こども会は連絡済み |  | 焼き芋の会掲載 |  | 岡田 | 済み
その他の団体は順次行う
10 | 自主防災隊の紹介 |  |  |  |  | 自治会ページに追加済み |  | 音琴 | 済み
| 体制が決まったら掲載する |  |  |  |  | 記事は暫定で差し替え予定
11 | ホームの画像募集 |  |  |  |  | ＊作成完了 |  | 岡田 | 済み
回覧でホーム画面下の画像を募集
| 丸山団地四季や動物など何でも |  |  |  |  | ＊回覧予定 |  | 音琴 | 済み
＊ホームページ最新情報に掲載
12 | ホームページキャラクター募集 |  |  |  |  | 方法、景品、掲載方法、予算化し |  | 音琴 | 済み
| 計画をまとめる |  |  |  |  | 来年度の自治会に引き継ぐ
[6 empty] | 予算－＞会計に確認 |  | 音琴 | 済み
[6 empty] | 案作成 |  | 岡田 | 済み
13 | 議事録回覧の件 |  |  |  |  | 議事録の回覧自体が無くなっているので |  | 音琴 | 継続
| ホームページの資料ページのＱＲコードを添付してもらう |  |  |  |  | ＱＲコードをつけて議事録の回覧を依頼する
１１月１２月の議事録を掲載する
14 | 非会員への勧誘 |  |  |  |  | 時期をみて提案する |  | 音琴
| 資料としてホームページの紹介を添付する提案をしてみてはどうか | [7 empty] | 保留
15 | データ管理 | [6 empty] | 音琴 | 済み
岡田が送ったデーター管理ホルダーに記録を残す
古い自治会が削除されても、掲載データは保存する
16 | 会館予約のＷＥＢ化 |  |  |  |  | ＊Ｗｉｘから予約を検討中 |  | 音琴 | 継続
| 出来るようであれば検討（音琴） |  |  |  |  | 暫定で会館管理に自治会メールフォームを |  | 岡田 | 済み
つける案検討
17 | デジタル打ち合わせ議事録を活動報告ページと資料ページに載せる |  |  |  |  | ＊７月打ち合わせ掲載済み |  | 音琴 | 済み
活動報告にも載せる
18 | 新規のお店紹介を依頼する |  |  |  |  | １．かつみサイクル依頼済み－＞督促中 |  | 岡田 | 継続
| １かつみサイクル予定 |  |  |  |  | 10月に督促済み－＞連絡待ち
| ２・町田高齢者福祉センター |  |  |  |  | ２．依頼済み |  | 岡田 | 済み
| ３．青木商店 |  |  |  |  | ３．依頼済み
19 | .既存のお店情報更新 |  |  |  |  | パンの木、開都、もろのカフェ、明月堂、 |  | 岡田 | 済み
ハッピーストア、とりゆうに更新依頼
20 | ホームページ教室開催のぼり検討 |  |  |  |  | 予算は会計に承諾済み |  | 音琴 | 済み
１１月１６日入荷
竿は前回レクレーションに問い合わせる
21 | 自治会へのメール方法資料作成 |  | marudanjichi@gmail.com |  |  | ２５項と関連して進める |  | 音琴 | 継続
| ・ホームページ最新情報掲載とホームページ便りで回覧 |  |  |  |  | ホームページ更新後に回覧する
ＰＣメールを使用する方法、Ｗｉｘを使用する方法についてまとめる
22 | Ｗｉｘ使用料の支払い方法 \15840（\1320/月） |  |  |  |  | 支払処理の検討 八木さんと相談 |  | 岡田 | 完了
| 現状：岡田で立て替え |  |  |  |  | 来期の予算化->会計に確認済み |  | 音琴
23 | 関連団体活動報告 |  |  |  |  | ・谷戸山の会：芋煮会 |  | 音琴
岡田
・子ども会：遠足ー＞中止
24 | 資料ページ更新 |  |  |  |  | ・５年ローテーション表 |  | 音琴 | 済み
| ２０２４年度各役職に対応したセクションに記載 |  |  |  |  | ・防災倉庫管理表
・消火設備点検表
25 | 普及活動の一環として自治会と会員との関わりを強化 |  |  |  |  | ・お知らせページにメールリンク先を記載 |  | 岡田 | 済み
・自治会と会員とのメール操作を普及させる
26 | 生成AIページ追加 |  |  |  |  | 暮らしに役立つ情報にページ追加 |  | 岡田 | 済み
お知らせからセクションリンク
27 | ホームページへのスライド画像追加変更 |  |  |  |  | とりあえず手持ちの画像を貼り付け自動再生 |  | 岡田 | 済み
[6 empty] | 回覧画像募集など随時追加更新 |  | 岡田 | 継続
[6 empty] | 秋祭り、芋煮会画像を選ぶ |  | 音琴 | 済み
[6 empty] | 芋煮会は掲載 |  | 岡田 | 済み
28 | ２０２５年度デジタル担当への引き継ぎ準備 |  |  |  |  | アカウント変更方法資料作成－＞岡田にメール |  | 音琴 | 未
[6 empty] | 引き継ぎ資料確認・作成 |  | 岡田 | 完了
[6 empty] | ホームページ編集マニュアル更新 |  | 岡田 | 完了
[6 empty] | 会館予約表２０２５年度作成 |  | 岡田 | 済み
[6 empty] | ホームページ2025年度更新 |  | 音琴 | 完了
[6 empty] | ホームページ教室の予約記載と予約 |  | 音琴 | 完了
[6 empty] | Ｗｉｘ教材本は次の担当に渡す |  | 音琴 | 完了
[6 empty] | 引き継ぎ打ち合わせ 日程４／５,と４／２５ |  |  | 完了
次回：２０２５年５月１７日 １５：００～１６：００